## Sheet1
	Resumen					COCOMO II
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Lenguaje	LOC	KLOC	Lenguaje	LOC/PF
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7	3			Comunicación de Datos	0	PFSA	Cplusplus	2360	2,36	ASP	56				Distribución del Esfuerzo		Tamaño del producto(KDSI)					Modificadores del coste de desarrollo	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15	0			Proceso distribuido	0	PFA	Cplusplus	1534	1,53	Assembler	213				Modo	Fases	2	8	32	128	512		Atributos del Producto
	EO(Salidas Externas)	4	5	7	1			Rendimiento	0					C	148				Orgánico	Planificació y requerimientos	6	6	6	6			RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	4			Configuracion con gran carga de uso	0					Cplusplus	59					Diseño del producto	16	16	16	16			DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	1			Tasa de Transacciones	0					C#	58					Programación	68	65	62	59			CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	0		Indicador	Resultado	Unidad	FoxPro	36					Integración y prueba	16	19	22	25			Atributos del Ordenador
				Eficiencia con el Usuario Final	0		PM_nominal	7,02	Hombres-mes	J2EE	57				Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	7	7	7	7	7		TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
				Actualizaciones on-line	0		PM_estimado	1,67	Hombres-mes	Java	55					Diseño del producto	17	17	17	17	17		STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
				Procesamiento complejo	0		PM_estimado_sin_SCED	1,67	Hombres-mes	JavaScript	54					Programación	64	61	58	55	52		VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
				Reusabilidad	0		EM	0,24		JSP	59					Integración y prueba	19	22	25	28	31		TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15
				Facillidad de instalación	0		EM_sin_SCED	0,24		.NET	60				Empotrado	Planificació y requerimientos	8	8	8	8	8		Atributos del Personal
				Facilidad de Operación	0					Perl	57					Diseño del producto	18	18	18	18	18		ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
				Instalaciones Múltiples	0		SCED%=	1	100,00%	FORTRAN 77	105					Programación	60	57	54	51	48		AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
				Facilidad de Cambios	0		B=	1,01		ANSI COBOL 85	91					Integración y prueba	22	25	25	31	34		PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
				Factor de Complejidad Total (GTI)	0		TDEV=	4,24	meses	Pascal	91				Distribución del Calendario					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
				VFA	0,65					PL/I	80				Modo	Fases	S-2	Y-8	M-32	G128	E-512		LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
				PFSA	40					Modula 2	80				Orgánico	Planificació y requerimientos	10	11	12	13			Atributos del Proyecto
				PFA	26		A	2,94		Ada	71					Diseño del producto	19	19	19	19			MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,21	1,1	1	0,91	0,82
	ILF (Ficheros Logicos Internos)					Prolog	64					Programación	63	59	55	51			TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación					ANSI/Turbo BASIC	64					Integración y prueba	18	22	26	30			SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
	Tabla de Contacto de Empresa	1	10	Baja					Base de Datos	40				Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	16	18	20	22	24
	Contratos	1	4	Baja					OO por defecto	29					Diseño del producto	24	25	26	27	28
	Fichero de Errores	1	5	Baja					Query	13					Programación	56	52	48	44	40
				1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET					PL/SQL	47					Integración y prueba	20	23	26	29	32
				Complejidad(RET)	19	50	51					Empotrado	Planificació y requerimientos	24	28	32	36	40
				1	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	30	32	34	36	38
				2 – 5	5	Baja	Media	Alta					Programación	48	44	40	36	32
				>=6	6	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	22	24	26	28	30

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
			2			ILF	7	10	15
				Cantidad	3	0	0	21				Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO BÁSICO )					Escriba los porcentajes aquí en función de los KDSI
				EIF	5	7	10					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
				Cantidad	0	0	0	0			Orgánico	2,4	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	5,91	4,91	1,2	0		Planificació y requerimientos	6	11
				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	0,35	0,54	0,66	0		Diseño del producto	16	19
				Empotrado	3,6	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	0,95	0,93	1,01	0		Programación	65	59
				Programación	3,84	2,9	1,33	0		Integración y prueba	19	22
				Integración y prueba	1,12	1,08	1,04	0
				Semi-acoplado	Total	7,85	5,14	1,53	0		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
				Planificació y requerimientos	0,55	1,13	0,49	0		Planificació y requerimientos	7	22
				1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					Diseño del producto	1,33	1,39	0,96	0		Diseño del producto	17	27
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20					Programación	4,32	2,26	1,91	0		Programación	55	44
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Integración y prueba	2,2	1,49	1,47	0		Integración y prueba	28	29
	Envío de paquetes de información	2	4	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta					Empotrado	Total	10,09	5,24	1,93	0
				>=4	4	Media	Alta	Alta					Planificació y requerimientos	0,81	1,47	0,55	0		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
				Diseño del producto	1,82	1,68	1,08	0		Planificació y requerimientos	8	28
				Programación	5,75	2,3	2,49	0		Diseño del producto	18	32
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					Integración y prueba	2,52	1,26	2,01	0		Programación	57	44
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Integración y prueba	25	24
				EO	4	5	7
				Cantidad	1	0	0	4

				1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO INTERMEDIO )					El humano pone los porcentajes aquí
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media				Orgánico	3,2	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	1,88	3,18	0,59	0		Planificació y requerimientos	6	11
	Crear nuevo contrato de empresa	1	10	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	0,11	0,35	0,32	0		Diseño del producto	16	19
	Modificar un contacto de empresa	1	10	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta				Empotrado	2,8	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	0,3	0,6	0,5	0		Programación	65	59
	Borar un contacto de empresa	1	2	Baja					Programación	1,22	1,87	0,65	0		Integración y prueba	19	22
	Formalización de contratos	2	4	Baja					Integración y prueba	0,36	0,7	0,51	0
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					Semi-acoplado	Total	1,87	3,11	0,6	0		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Planificació y requerimientos	0,13	0,68	0,19	0		Planificació y requerimientos	7	22
				EI	3	4	6					Diseño del producto	0,32	0,84	0,38	0		Diseño del producto	17	27
				Cantidad	4	0	0	12					Programación	1,03	1,37	0,75	0		Programación	55	44
				Integración y prueba	0,52	0,9	0,58	0		Integración y prueba	28	29
				1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Empotrado	Total	1,87	3,05	0,61	0
	EQ ( Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16					Planificació y requerimientos	0,15	0,86	0,17	0		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	0,34	0,98	0,34	0		Planificació y requerimientos	8	28
Entrada	Consultar un Contacto de Empresa	1	2	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Programación	1,07	1,34	0,79	0		Diseño del producto	18	32
				>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	0,47	0,73	0,64	0		Programación	57	44
				Integración y prueba	25	24

				Clasificación	Clasificación	Clasificación
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
				EI	3	4	6
				Cantidad	1	0	0	3
				The effort multipliers adjust the nominal estimation according to various characteristics (project, product, …). / Assess how influent each effort multiplier is for the project at hand. / Each estimation corresponds to a coefficient (see table on the right), which can positively or negatively impact on the estimation. / The parameters' description sheet provides more information about each parameter					Category	Factor		Assessment	Parameter			Factor	Muy_Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy_Alto	Extra_Alto
				Atributos del Producto	RELY		Muy_Alto	1,26			RELY	0,82	0,92	1	1,1	1,26
	Consultar un Contacto de Empresa	1	10	Baja			1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					DATA		Bajo	0,9			DATA		0,9	1	1,14	1,28
Salida					Complejidad	5	19	20					CPLX		Muy_Bajo	0,73			CPLX	0,73	0,87	1	1,17	1,34	1,74
				RUSE		Normal	1			RUSE		0,95	1	1,07	1,15	1,24
				DOCU		Muy_Alto	1,23			DOCU	0,81	0,91	1	1,11	1,23
				0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Atributos de Plataforma	TIME		Normal	1			TIME			1	1,11	1,29	1,63
				2 – 3	3	Baja	Media	Alta					STOR		Normal	1			STOR			1	1,05	1,17	1,46
				>=4	4	Media	Alta	Alta					PVOL		Normal	1			PVOL		0,87	1	1,15	1,3
				Atributos del Personal	ACAP		Alto	0,85			ACAP	1,42	1,19	1	0,85	0,71
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					PCAP		Alto	0,88			PCAP	1,34	1,15	1	0,88	0,76
				Complejidad	Baja	Media	Alta					AEXP		Muy_Alto	0,81			AEXP	1,22	1,1	1	0,88	0,81
				EO	4	5	7					PEXP		Alto	0,91			PEXP	1,19	1,09	1	0,91	0,85
				LTEX		Muy_Alto	0,84			LTEX	1,2	1,09	1	0,91	0,84
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad					PCON		Muy_Alto	0,81			PCON	1,29	1,12	1	0,9	0,81
Consulta	Consultar un Contacto de Empresa			Baja					Atributos del Proyecto	TOOL		Muy_Alto	0,78			TOOL	1,17	1,09	1	0,9	0,78
				SITE		Extra_Alto	0,8			SITE	1,22	1,09	1	0,93	0,86	0,8
				SCED		Normal	1			SCED	1,43	1,14	1	1	1
				EM			0,24
				EM-sin-SCED			0,24

				FACTORES DE ESCALA
				Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
				MB	B	N	A	MA	EA	Nivel	Valor
				PREC	6,2	4,96	3,72	2,48	1,24	0	MA	1,24
				FLEX	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0	N	3,04
				RESL	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0	MA	1,41
				TEAM	5,48	4,38	3,29	2,19	1,1	0	EA	0
				PMAT	7,8	6,24	4,68	3,12	1,56	0	N	4,68
				SUMA	10,37

				MB	2
				B	3
				N	4
				A	5
				MA	6
				EA	7