## Sheet1
	Aplicación Móvil/Web
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Cálculo de Esfuerzo
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7	2			Comunicación de Datos	4		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15	1			Proceso distribuido	4		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	500
	EO(Salidas Externas)	4	5	7	2			Rendimiento	3		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	3			Configuracion Operacional Compartida	3		3	-4GL(VISUAL...)	5	40
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	0			Ratio de Transacciones	1		Índice del Nivel del Lenguaje	1
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	2		Estimación de Horas	2111,5
						Eficiencia con el Usuario Final	2		Estimación de Líneas	21115
	Información adicional del proyecto					Actualizaciones on-line	1
	Número de clientes máximos	2^24					Complejidad del Proceso Interno	5
	Número max de dispositivos por cliente	32					Reusabilidad del Código	4
	Medidas por dispositivo	370 medidas por dispositivo					Contempla la Conversión e Instalación	2
	Numero de bases de datos	2^24					Facilidad de Operación (back up, etc.)	2
						Instalaciones Múltiples	2
						Facilidad de Cambios	3
						Factor de Complejidad Total (FCT)	38
						ACT	1,03
						PFNA	41
						PF	42,23
	ILF (Ficheros Logicos Internos)
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación
	Media de medidas por minuto	5	60	Alta
	Horario del dispositivo	1	2	Baja

						1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET
						Complejidad(RET)	19	50	51
					1	1	Baja	Baja	Media
					2 – 5	5	Baja	Media	Alta
					>=6	6	Media	Alta	Alta

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
	Buffer de medidas en la puerta de enlace	1	5	Baja		ILF	7	10	15
						Cantidad	1	0	1	22
						EIF	5	7	10
						Cantidad	1	0	0	5

						1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media
	Media de medidas en una hora	1	5	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EO	4	5	7
						Cantidad	1	0	0	4

						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media
	Mediciones de cada sensor	5	1	Media	2 FTR	2	Baja	Media	Alta
	Indicador de encender o apagar el enchufe	1	1	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta
	Horario de encendido o apagado	1	2	Baja

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	2	1	0	10

						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET
	EQ ( Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media
Entrada					2 FTR	2	Baja	Media	Alta
					>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	0	0	0	0

						1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
Salida						Complejidad	5	19	20
					0 - 1	1	Baja	Baja	Media
					2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta
						EO	4	5	7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad
Consulta				Error
				Error