## Sheet1
	Aplicación Móvil/Web
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Cálculo de Esfuerzo
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7				Comunicación de Datos	4		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15				Proceso distribuido	4		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	500
	EO(Salidas Externas)	4	5	7				Rendimiento	3		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	1			Configuracion Operacional Compartida	3		3	-4GL(VISUAL...)	5	40
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	1			Ratio de Transacciones	1		Índice del Nivel del Lenguaje	1
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	2		Estimación de Horas	1596,5
						Eficiencia con el Usuario Final	2		Estimación de Líneas	15965
	Información adicional del proyecto					Actualizaciones on-line	1
	Número de clientes máximos	2^24					Complejidad del Proceso Interno	5
	Número max de dispositivos por cliente	32					Reusabilidad del Código	4
	Medidas por dispositivo	370 medidas por dispositivo					Contempla la Conversión e Instalación	2
	Numero de bases de datos	2^24					Facilidad de Operación (back up, etc.)	2
						Instalaciones Múltiples	2
						Facilidad de Cambios	3
						Factor de Complejidad Total (FCT)	38
						ACT	1,03
						PFNA	31
						PF	31,93
	ILF (Ficheros Logicos Internos)
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación
	Buffer de medidas en la puerta de enlace	32	5	Media

						1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET
						Complejidad(RET)	19	50	51
					1	1	Baja	Baja	Media
					2 – 5	5	Baja	Media	Alta
					>=6	6	Media	Alta	Alta

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
	Tablas de medias del dispositivo	5	370	Alta		ILF	7	10	15
						Cantidad	0	1	0	10
						EIF	5	7	10
						Cantidad	0	0	1	10

						1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media
	Paquete de información con medidas de todos los sensores	1	160	Media	2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EO	4	5	7
						Cantidad	0	1	0	5

						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media
	Datos de un sensor	1	5	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta
					>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	1	0	0	3

						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET
	EQ (Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media
Entrada	Acción a realizar sobre un sensor	1	3	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta
					>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	1	0	0	3

	Acción a realizar sobre un sensor	1	2	Baja			1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
Salida						Complejidad	5	19	20
					0 - 1	1	Baja	Baja	Media
					2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta
						EO	4	5	7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad
Consulta	Acción a realizar sobre un sensor			Baja