## Sheet1
	Aplicación Móvil/Web
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Cálculo de Esfuerzo
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7	2			Comunicación de Datos	5		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF					Distribución del Esfuerzo		Tamaño del producto(KDSI)					Modificadores del coste de desarrollo	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15	3			Proceso distribuido	4		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	500					Modo	Fases	2	8	32	128	512		Atributos del Producto
	EO(Salidas Externas)	4	5	7	2			Rendimiento	5		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200					Orgánico	Planificació y requerimientos	6	6	6	6			RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	3			Configuracion Operacional Compartida	4		3	-4GL(VISUAL, PostgreSQL,...)	5	40					Diseño del producto	16	16	16	16			DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	4			Ratio de Transacciones	3		Índice del Nivel del Lenguaje	2					Programación	68	65	62	59			CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	5		Estimación de Horas	2895,6					Integración y prueba	16	19	22	25			Atributos del Ordenador
						Eficiencia con el Usuario Final	5		Estimación de Líneas	19304					Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	7	7	7	7	7		TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
	Información adicional del proyecto					Actualizaciones on-line	5					Diseño del producto	17	17	17	17	17		STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
	Número de clientes máximos	2^24					Complejidad del Proceso Interno	3					Programación	64	61	58	55	52		VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
	Número max de dispositivos por cliente	32					Reusabilidad del Código	5					Integración y prueba	19	22	25	28	31		TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15
	Medidas por dispositivo	370 medidas por dispositivo					Contempla la Conversión e Instalación	4					Empotrado	Planificació y requerimientos	8	8	8	8	8		Atributos del Personal
	Nº clientes Base de datos de Clientes VIP	2^24					Facilidad de Operación (back up, etc.)	5					Diseño del producto	18	18	18	18	18		ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
	Número de sensores por dispositivo	5					Instalaciones Múltiples	4		Cálculo de Esfuerzo con COMOMO II					Programación	60	57	54	51	48		AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
						Facilidad de Cambios	5		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF					Integración y prueba	22	25	25	31	34		PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
						Factor de Complejidad Total (FCT)	62		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	500					Distribución del Calendario					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
						ACT	1,27		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200					Modo	Fases	S-2	Y-8	M-32	G128	E-512		LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
						PFNA	76		3	-4GL(VISUAL, PostgreSQL,...)	5	40					Orgánico	Planificació y requerimientos	10	11	12	13			Atributos del Proyecto
						PFA	96,52		Índice del Nivel del Lenguaje	2					Diseño del producto	19	19	19	19			MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,21	1,1	1	0,91	0,82
	ILF (Ficheros Logicos Internos)					Estimación de Horas	2280					Programación	63	59	55	51			TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación					Estimación de Líneas	15200	15,2					Integración y prueba	18	22	26	30			SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
	Listado de Dispositivos	1	128	Media					Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	16	18	20	22	24
	Identificación del Cliente	1	2	Baja					Diseño del producto	24	25	26	27	28
						Programación	56	52	48	44	40
						1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET					Integración y prueba	20	23	26	29	32
						Complejidad(RET)	19	50	51					Empotrado	Planificació y requerimientos	24	28	32	36	40
					1	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	30	32	34	36	38
					2 – 5	5	Baja	Media	Alta					Programación	48	44	40	36	32
					>=6	6	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	22	24	26	28	30

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
	Tabla de Clientes	1	2	Baja		ILF	7	10	15					Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO BÁSICO )					Escriba los porcentajes aquí en función de los KDSI
	Tabla de Dispositivos	1	128	Media		Cantidad	1	1	0	17					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion			Category	Factor		Assessment	Parameter				Factor	Muy_Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy_Alto	Extra_Alto
	Histórico	1	20	Baja		EIF	5	7	10					Orgánico	2,4	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	41,79718265	10,32704031	4,047353492	363,6608746		Planificació y requerimientos	6	11			Atributos del Producto	RELY Confiabilidad requerida del software		Muy_Alto	1,4				RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
						Cantidad	2	1	0	17				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	2,507830959	1,135974434	2,207647359	6061,014577		Diseño del producto	16	19				DATA Tamaño de la Base de Datos		Muy_Alto	1,16				DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
						Empotrado	3,6	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	6,687549224	1,962137658	3,408297678	2272,880466		Programación	65	59				CPLX Complejidad del Producto		Extra_Alto	1,65				CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
						Programación	27,16816872	6,092953781	4,458948763	559,4782686		Integración y prueba	19	22			Atributos del Ordenador	TIME Restricciones del tiempo de ejecución		Alto	1,11				TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
						Integración y prueba	7,941464704	2,271948868	3,495441652	1914,004603					STOR Restric. En almacenamiento principal		Alto	1,06				STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
						Semi-acoplado	Total	63,21004117	10,67124607	5,923398335	240,4681237		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion				VIRT Volatilidad de la máquina virtual		Normal	1				VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
						Planificació y requerimientos	4,424702882	1,920824292	2,303543797	3435,25891		Planificació y requerimientos	7	18				TURN Tiempo de respuesta del ordenador		Normal	1				TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15
						Diseño del producto	10,745707	2,667811516	4,027910868	1414,518375		Diseño del producto	17	25			Atributos del Personal	ACAP Capacidad de los analistas		Normal	1				ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
						1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					Programación	38,55812512	5,549047954	6,948601893	394,2100389		Programación	61	52				AEXP Experiencia en la aplicación		Alto	0,91				AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20					Integración y prueba	13,90620906	2,454386595	5,665859277	1093,036926		Integración y prueba	22	23				PCAP Capacidad de los programadores		Alto	0,86				PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Empotrado	Total	94,30067606	10,7098835	8,805014178	161,1865432					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual		Normal	1				VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
	Listado de Dispositivos	1	3	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta					Planificació y requerimientos	7,544054085	2,99876738	2,515718337	2014,831791		Empotrado	Esfuerzo	Duracion				LEXP Experiencia en lenguage de programación		Alto	0,95				LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
	Mostrar Mediciones de los Dispositivos	2	128	Alta	>=4	4	Media	Alta	Alta					Diseño del producto	16,97412169	3,42716272	4,952820475	895,4807958		Planificació y requerimientos	8	28			Atributos del Proyecto	MODP Uso de prácticas modernas de pro.		Muy_Alto	0,82				MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,24	1,1	1	0,91	0,82
	Mostrar Recomendaciones de Uso	1	24	Media					Programación	53,75138536	4,71234874	11,40649564	282,7834092		Diseño del producto	18	32				TOOL Uso de herramientas software		Muy_Alto	0,83				TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Mostrar Consumos y Datos	1	384	Media					Integración y prueba	23,57516902	2,57037204	9,171889769	644,746173		Programación	57	44				SCED Calendario requerido para el desarrollo		Normal	1				SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
						Clasificación	Clasificación	Clasificación					Integración y prueba	25	24				Effort Multiplier			1,595343498
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EO	4	5	7
						Cantidad	1	2	1	21
						Columna1

						Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO INTERMEDIO )					El humano pone los porcentajes aquí
						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16					Orgánico	3,2	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	88,90781813	13,75742616	6,462532823	170,9635926		Planificació y requerimientos	6	11
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	5,334469088	1,513316878	3,525017903	2849,39321		Diseño del producto	16	19
	Iniciar Sesion	1	2	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Empotrado	2,8	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	14,2252509	2,613910971	5,442132903	1068,522454		Programación	65	59
	Registrarse	1	2	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Programación	57,79008179	8,116881436	7,11973955	263,0209117		Integración y prueba	19	22
	Registrar ID de nuevo dispositivo	2	0	Baja					Integración y prueba	16,89248545	3,026633756	5,581278347	899,8083822
						Semi-acoplado	Total	100,8417282	12,56649338	8,024651365	150,7312525		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
						Clasificación	Clasificación	Clasificación					Planificació y requerimientos	7,058920976	2,261968808	3,120697753	2153,303607		Planificació y requerimientos	7	18
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Diseño del producto	17,1430938	3,141623344	5,456762928	886,6544265		Diseño del producto	17	25
						EI	3	4	6					Programación	61,51345422	6,534576556	9,413533332	247,1004139		Programación	61	52
						Cantidad	3	0	0	9					Integración y prueba	22,18518021	2,890293477	7,675753479	685,1420568		Integración y prueba	22	23
						Empotrado	Total	117,0104215	11,47550648	10,19653657	129,9029592
						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Planificació y requerimientos	9,360833717	3,213141815	2,913296162	1623,786989		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
	EQ ( Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16					Diseño del producto	21,06187586	3,672162074	5,735551819	721,6831064		Planificació y requerimientos	8	28
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Programación	66,69594024	5,049222852	13,20914964	227,8999283		Diseño del producto	18	32
Entrada	Ver Datos de un Dispositivo	1	1	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Integración y prueba	29,25260537	2,754121556	10,62139226	519,6118366		Programación	57	44
	Preguntar por IP de Punto de Acceso	1	1	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	25	24
	Encender los Dispositivos	1	1	Baja
	Temporizar	1	1	Baja
						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	4	0	0	12

	Ver Datos de un Dispositivo	1	1	Baja			1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
Salida	Preguntar por IP de Punto de Acceso	1	1	Baja		Complejidad	5	19	20
	Encender los Dispositivos	1	1	Baja	0 - 1	1	Baja	Baja	Media
	Temporizar	1	1	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta
						EO	4	5	7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad
Consulta	Ver Datos de un Dispositivo			Baja
	Preguntar por IP de Punto de Acceso			Baja
	Encender los Dispositivos			Baja
	Temporizar			Baja