## Sheet1
	Aplicación Móvil/Web
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Cálculo de Esfuerzo
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7	2			Comunicación de Datos	5		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF					Distribución del Esfuerzo		Tamaño del producto(KDSI)					Modificadores del coste de desarrollo	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15	3			Proceso distribuido	4		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	500					Modo	Fases	2	8	32	128	512		Atributos del Producto
	EO(Salidas Externas)	4	5	7	2			Rendimiento	5		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200					Orgánico	Planificació y requerimientos	6	6	6	6			RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	3			Configuracion Operacional Compartida	5		3	-4GL(VISUAL, PostgreSQL,...)	5	40					Diseño del producto	16	16	16	16			DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	4			Ratio de Transacciones	3		Índice del Nivel del Lenguaje	2					Programación	68	65	62	59			CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	5		Estimación de Horas	31488					Integración y prueba	16	19	22	25			Atributos del Ordenador
						Eficiencia con el Usuario Final	5		Estimación de Líneas	209920					Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	7	7	7	7	7		TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
	Información adicional del proyecto					Actualizaciones on-line	5					Diseño del producto	17	17	17	17	17		STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
	Número de clientes máximos	2^24					Complejidad del Proceso Interno	3					Programación	64	61	58	55	52		VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
	Número max de dispositivos por cliente	32					Reusabilidad del Código	5					Integración y prueba	19	22	25	28	31		TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15		The effort multipliers adjust the nominal estimation according to various characteristics (project, product, …). / Assess how influent each effort multiplier is for the project at hand. / Each estimation corresponds to a coefficient (see table on the right), which can positively or negatively impact on the estimation. / The parameters' description sheet provides more information about each parameter
	Medidas por dispositivo	370 medidas por dispositivo					Contempla la Conversión e Instalación	4					Empotrado	Planificació y requerimientos	8	8	8	8	8		Atributos del Personal
	Nº clientes Base de datos de Clientes VIP	2^24					Facilidad de Operación (back up, etc.)	5					Diseño del producto	18	18	18	18	18		ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
	Número de sensores por dispositivo	5					Instalaciones Múltiples	4		Cálculo de Esfuerzo con COMOMO II					Programación	60	57	54	51	48		AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
						Facilidad de Cambios	5		Índice del Nivel del Lenguaje	Nivel del Lenguaje	Horas por PF	Líneas de Código por PF					Integración y prueba	22	25	25	31	34		PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
						Factor de Complejidad Total (FCT)	63		1	-2GL(Ensamblador, C...)	50	150					Distribución del Calendario					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
						ACT	1,28		2	-3GL(COBOL, JavaScript...)	30	200					Modo	Fases	S-2	Y-8	M-32	G128	E-512		LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
						PFNA	820	76	3	-4GL(VISUAL, PostgreSQL,...)	5	40					Orgánico	Planificació y requerimientos	10	11	12	13			Atributos del Proyecto
						PFA	1049,6		Índice del Nivel del Lenguaje	1					Diseño del producto	19	19	19	19			MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,21	1,1	1	0,91	0,82
	ILF (Ficheros Logicos Internos)					Estimación de Horas	41000					Programación	63	59	55	51			TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación					Estimación de Líneas	123000	123					Integración y prueba	18	22	26	30			SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
	Listado de Dispositivos	1	128	Media					Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	16	18	20	22	24
	Identificación del Cliente	1	2	Baja					Diseño del producto	24	25	26	27	28
						Programación	56	52	48	44	40
						1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET					Integración y prueba	20	23	26	29	32
						Complejidad(RET)	19	50	51					Empotrado	Planificació y requerimientos	24	28	32	36	40
					1	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	30	32	34	36	38
					2 – 5	5	Baja	Media	Alta					Programación	48	44	40	36	32
					>=6	6	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	22	24	26	28	30

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
	Tabla de Clientes	1	2	Baja		ILF	7	10	15					Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO BÁSICO )					Escriba los porcentajes aquí en función de los KDSI
	Tabla de Dispositivos	1	128	Media		Cantidad	1	1	0	17					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion			Category	Factor		Assessment	Parameter				Factor	Muy_Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy_Alto	Extra_Alto
	Histórico	1	20	Baja		EIF	5	7	10					Orgánico	2,4	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	375,5	23,78	15,79	327,56		Planificació y requerimientos	6	11			Atributos del Producto	RELY Confiabilidad requerida del software		Muy_Alto	1,4				RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
						Cantidad	2	1	0	17				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	22,53	2,62	8,61	5459,37		Diseño del producto	16	19				DATA Tamaño de la Base de Datos		Bajo	0,94				DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
						Empotrado	3,6	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	60,08	4,52	13,29	2047,26		Programación	65	59				CPLX Complejidad del Producto		Alto	1,15				CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
						Programación	244,08	14,03	17,39	503,94		Integración y prueba	19	22			Atributos del Ordenador	TIME Restricciones del tiempo de ejecución		Muy_Alto	1,3				TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
						Integración y prueba	71,35	5,23	13,63	1724,01					STOR Restric. En almacenamiento principal		Normal	1				STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
						Semi-acoplado	Total	657,38	24,22	27,14	187,11		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion				VIRT Volatilidad de la máquina virtual		Normal	1				VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
						Planificació y requerimientos	46,02	5,33	8,64	2672,96		Planificació y requerimientos	7	22				TURN Tiempo de respuesta del ordenador		Alto	1,07				TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15
						Diseño del producto	111,75	6,54	17,09	1100,63		Diseño del producto	17	27			Atributos del Personal	ACAP Capacidad de los analistas		Normal	1				ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
						1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					Programación	361,56	10,66	33,93	340,19		Programación	55	44				AEXP Experiencia en la aplicación		Normal	1				AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20					Integración y prueba	184,07	7,02	26,21	668,24		Integración y prueba	28	29				PCAP Capacidad de los programadores		Muy_Alto	0,7				PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Empotrado	Total	1159,28	23,9	48,5	106,1					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual		Normal	1				VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
	Listado de Dispositivos	1	3	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta					Planificació y requerimientos	92,74	6,69	13,86	1326,25		Empotrado	Esfuerzo	Duracion				LEXP Experiencia en lenguage de programación		Alto	0,95				LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
	Mostrar Mediciones de los Dispositivos	2	128	Alta	>=4	4	Media	Alta	Alta					Diseño del producto	208,67	7,65	27,28	589,45		Planificació y requerimientos	8	28			Atributos del Proyecto	MODP Uso de prácticas modernas de pro.		Muy_Alto	0,82				MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,24	1,1	1	0,91	0,82
	Mostrar Recomendaciones de Uso	1	24	Media					Programación	660,79	10,52	62,82	186,14		Diseño del producto	18	32				TOOL Uso de herramientas software		Muy_Bajo	1,24				TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Mostrar Consumos y Datos	1	384	Media					Integración y prueba	289,82	5,74	50,52	424,4		Programación	57	44				SCED Calendario requerido para el desarrollo		Alto	1,04				SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
						Clasificación	Clasificación	Clasificación					Integración y prueba	25	24				Effort Multiplier			1,48
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EO	4	5	7
						Cantidad	1	2	1	21

						Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO INTERMEDIO )					El humano pone los porcentajes aquí
						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16					Orgánico	3,2	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	741,18	30,8	24,07	165,95		Planificació y requerimientos	6	11
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	44,47	3,39	13,13	2765,87		Diseño del producto	16	19
	Iniciar Sesion	1	2	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Empotrado	2,8	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	118,59	5,85	20,27	1037,2		Programación	65	59
	Registrarse	1	2	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Programación	481,76	18,17	26,51	255,31		Integración y prueba	19	22
	Registrar ID de nuevo dispositivo	2	0	Baja					Integración y prueba	140,82	6,78	20,78	873,43
						Semi-acoplado	Total	973,16	27,78	35,03	126,39		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
						Clasificación	Clasificación	Clasificación					Planificació y requerimientos	68,12	6,11	11,14	1805,6		Planificació y requerimientos	7	22
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Diseño del producto	165,44	7,5	22,05	743,48		Diseño del producto	17	27
						EI	3	4	6					Programación	535,24	12,23	43,78	229,8		Programación	55	44
						Cantidad	3	0	0	9					Integración y prueba	272,49	8,06	33,82	451,4		Integración y prueba	28	29
						Empotrado	Total	1334,8	25,01	53,38	92,15
						1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Planificació y requerimientos	106,78	7	15,25	1151,86		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
	EQ ( Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16					Diseño del producto	240,26	8	30,02	511,94		Planificació y requerimientos	8	28
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Programación	760,83	11	69,15	161,66		Diseño del producto	18	32
Entrada	Ver Datos de un Dispositivo	1	1	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Integración y prueba	333,7	6	55,6	368,6		Programación	57	44
	Preguntar por IP de Punto de Acceso	1	1	Baja	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	25	24
	Encender los Dispositivos	1	1	Baja
	Temporizar	1	1	Baja
						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
						EI	3	4	6
						Cantidad	4	0	0	12

	Ver Datos de un Dispositivo	1	1	Baja			1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET
Salida	Preguntar por IP de Punto de Acceso	1	1	Baja		Complejidad	5	19	20
	Encender los Dispositivos	1	1	Baja	0 - 1	1	Baja	Baja	Media
	Temporizar	1	1	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta
					>=4	4	Media	Alta	Alta

						Clasificación	Clasificación	Clasificación
						Complejidad	Baja	Media	Alta
						EO	4	5	7
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad
Consulta	Ver Datos de un Dispositivo			Baja
	Preguntar por IP de Punto de Acceso			Baja
	Encender los Dispositivos			Baja
	Temporizar			Baja