## Sheet1
	Aplicación Móvil/Web					COCOMO II
	Parametros	Bajo	Media	Alta	Total	Comentario		Factor de Complejidad	Valor(0-5)		Lenguaje	LOC	KLOC	Lenguaje	LOC/PF
	ILF (Ficheros Logicos Internos)	7	10	7	2			Comunicación de Datos	0	PFSA	Assembler	20448	20,45	ASP	56				Distribución del Esfuerzo		Tamaño del producto(KDSI)					Modificadores del coste de desarrollo	Muy bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)	5	7	15	3			Proceso distribuido	1	PFA	Query	1223,04	1,22	Assembler	213				Modo	Fases	2	8	32	128	512		Atributos del Producto
	EO(Salidas Externas)	4	5	7	2			Rendimiento	2					C	148				Orgánico	Planificació y requerimientos	6	6	6	6			RELY Confiabilidad requerida del software	0,75	0,88	1	1,15	1,4
	EI (Entradas Externas)	3	4	6	3			Configuracion con gran carga de uso	3					Cplusplus	59					Diseño del producto	16	16	16	16			DATA Tamaño de la Base de Datos		0,94	1	1,08	1,16
	EQ ( Consultas Externas)	3	4	6	4			Tasa de Transacciones	4					C#	58					Programación	68	65	62	59			CPLX Complejidad del Producto	0,7	0,85	1	1,15	1,3	1,65
	PFNA (Puntos de función no ajustados)					Entrada de Datos on-line	5		Indicador	Resultado	Unidad	FoxPro	36					Integración y prueba	16	19	22	25			Atributos del Ordenador
				Eficiencia con el Usuario Final	0		PM_nominal	2,94	Hombres-mes	J2EE	57				Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	7	7	7	7	7		TIME Restricciones del tiempo de ejecución			1	1,11	1,3	1,66
	Información adicional del proyecto					Actualizaciones on-line	1		PM_estimado	7,53	Hombres-mes	Java	55					Diseño del producto	17	17	17	17	17		STOR Restric. En almacenamiento principal			1	1,06	1,21	1,56
	Número de clientes máximos	2^24					Procesamiento complejo	2		PM_estimado_sin_SCED	5,27	Hombres-mes	JavaScript	54					Programación	64	61	58	55	52		VIRT Volatilidad de la máquina virtual		0,87	1	1,15	1,3
	Número max de dispositivos por cliente	32					Reusabilidad	3		EM	2,56		JSP	59					Integración y prueba	19	22	25	28	31		TURN Tiempo de respuesta del ordenador		0,87	1	1,07	1,15
	Medidas por dispositivo	370 medidas por dispositivo					Facillidad de instalación	4		EM_sin_SCED	1,79		.NET	60				Empotrado	Planificació y requerimientos	8	8	8	8	8		Atributos del Personal
	Nº clientes Base de datos de Clientes VIP	2^24					Facilidad de Operación	5					Perl	57					Diseño del producto	18	18	18	18	18		ACAP Capacidad de los analistas	1,46	1,19	1	0,86	0,71
	Número de sensores por dispositivo	5					Instalaciones Múltiples	1		SCED%=	1,43		FORTRAN 77	105					Programación	60	57	54	51	48		AEXP Experiencia en la aplicación	1,29	1,13	1	0,91	0,82
				Facilidad de Cambios	2		B=	1,05		ANSI COBOL 85	91					Integración y prueba	22	25	25	31	34		PCAP Capacidad de los programadores	1,42	1,17	1	0,86	0,7
				Factor de Complejidad Total (GTI)	33		TDEV=	8,47	meses	Pascal	91				Distribución del Calendario					VEXP Experiencia en uso de memoria virtual	1,21	1,1	1	0,9
				VFA	0,98					PL/I	80				Modo	Fases	S-2	Y-8	M-32	G128	E-512		LEXP Experiencia en lenguage de programación	1,14	1,07	1	0,95
				PFSA	96					Modula 2	80				Orgánico	Planificació y requerimientos	10	11	12	13			Atributos del Proyecto
				PFA	94,08		A	2,94		Ada	71					Diseño del producto	19	19	19	19			MODP Uso de prácticas modernas de pro.	1,21	1,1	1	0,91	0,82
	ILF (Ficheros Logicos Internos)					Prolog	64					Programación	63	59	55	51			TOOL Uso de herramientas software	1,24	1,1	1	0,91	0,83
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación					ANSI/Turbo BASIC	64					Integración y prueba	18	22	26	30			SCED Calendario requerido para el desarrollo	1,23	1,08	1	1,04	1,1
	N1	1	4	Baja					Base de Datos	40				Semi-acoplado	Planificació y requerimientos	16	18	20	22	24
	N2	5	20	Media					OO por defecto	29					Diseño del producto	24	25	26	27	28
	N3	6	20	Alta					Query	13					Programación	56	52	48	44	40
				1 a 19 DET	20 a 50 DET	>=51 DET					PL/SQL	47					Integración y prueba	20	23	26	29	32
				Complejidad(RET)	19	50	51					Empotrado	Planificació y requerimientos	24	28	32	36	40
				1	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	30	32	34	36	38
				2 – 5	5	Baja	Media	Alta					Programación	48	44	40	36	32
				>=6	6	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	22	24	26	28	30

	EIF(Ficheros Externos de Interfaz)					Clasificación	Clasificación	Clasificación
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(RET)	Atributos(DET)	Clasificación		Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
	N1	1	2	Baja		ILF	7	10	15
	N2	4	20	Media		Cantidad	1	1	1	32				Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO BÁSICO )					Escriba los porcentajes aquí en función de los KDSI
	N3	6	20	Alta		EIF	5	7	10					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
				Cantidad	1	1	1	22			Orgánico	2,4	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	57,07	11,62	4,91	0		Planificació y requerimientos	6	11
				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	3,42	1,28	2,68	0		Diseño del producto	16	19
				Empotrado	3,6	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	9,13	2,21	4,13	0		Programación	65	59
				Programación	37,09	6,86	5,41	0		Integración y prueba	19	22
				Integración y prueba	10,84	2,56	4,24	0
				Semi-acoplado	Total	88,12	11,99	7,35	0		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
				Planificació y requerimientos	6,17	2,64	2,34	0		Planificació y requerimientos	7	22
				1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					Diseño del producto	14,98	3,24	4,63	0		Diseño del producto	17	27
	EO(Salidas Externas)					Complejidad(FTR)	5	19	20					Programación	48,46	5,27	9,19	0		Programación	55	44
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Integración y prueba	24,67	3,48	7,1	0		Integración y prueba	28	29
	N1	1	1	Baja	2 – 3	3	Baja	Media	Alta					Empotrado	Total	134,61	12	11,22	0
	N2	2	15	Media	>=4	4	Media	Alta	Alta					Planificació y requerimientos	10,77	3,36	3,2	0		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
	N3	2	20	Alta					Diseño del producto	24,23	3,84	6,31	0		Planificació y requerimientos	8	28
				Programación	76,73	5,28	14,53	0		Diseño del producto	18	32
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					Integración y prueba	33,65	2,88	11,68	0		Programación	57	44
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Integración y prueba	25	24
				EO	4	5	7
				Cantidad	1	1	1	16

				1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Esfuerzo		Calendario			COCOMO SIN MODIFICADOR DE COSTE ( COCOMO INTERMEDIO )					El humano pone los porcentajes aquí
	EI (Entradas Externas)					Complejidad	4	15	16					Foctor	Exponente	Factor	Exponente		Modo	Fases	Esfuerzo	Duracion	Personal Medio	Productividad		Orgánico	Esfuerzo	Duracion
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media				Orgánico	3,2	1,05	2,5	0,38		Orgánico	Total	194,89	18,54	10,51	0		Planificació y requerimientos	6	11
	N1	1	1	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta				Semi-acoplado	3	1,12	2,5	0,35			Planificació y requerimientos	11,69	2,04	5,73	0		Diseño del producto	16	19
	N2	2	5	Media	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta				Empotrado	2,8	1,2	2,5	0,32			Diseño del producto	31,18	3,52	8,85	0		Programación	65	59
	N3	3	22	Alta					Programación	126,68	10,94	11,58	0		Integración y prueba	19	22
				Integración y prueba	37,03	4,08	9,08	0
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					Semi-acoplado	Total	225,69	16,66	13,55	0		Semia-acoplado	Esfuerzo	Duracion
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total					Planificació y requerimientos	15,8	3,67	4,31	0		Planificació y requerimientos	7	22
				EI	3	4	6					Diseño del producto	38,37	4,5	8,53	0		Diseño del producto	17	27
				Cantidad	1	1	1	13					Programación	124,13	7,33	16,93	0		Programación	55	44
				Integración y prueba	63,19	4,83	13,08	0		Integración y prueba	28	29
				1 a 4 DET	5 a 15 DET	>=16 DET					Empotrado	Total	268,16	14,96	17,92	0
	EQ ( Consultas Externas)					Complejidad	4	15	16					Planificació y requerimientos	21,45	4,19	5,12	0		Empotrado	Esfuerzo	Duracion
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación	0-1 FTR	1	Baja	Baja	Media					Diseño del producto	48,27	4,79	10,08	0		Planificació y requerimientos	8	28
Entrada	N1	1	1	Baja	2 FTR	2	Baja	Media	Alta					Programación	152,85	6,58	23,22	0		Diseño del producto	18	32
	N2	122	22	Alta	>=3 FTR	3	Media	Alta	Alta					Integración y prueba	67,04	3,59	18,67	0		Programación	57	44
				Integración y prueba	25	24
	N4	22	1	Media
				Clasificación	Clasificación	Clasificación
				Complejidad	Baja	Media	Alta	Total
				EI	3	4	6
				Cantidad	1	1	1	13
				The effort multipliers adjust the nominal estimation according to various characteristics (project, product, …). / Assess how influent each effort multiplier is for the project at hand. / Each estimation corresponds to a coefficient (see table on the right), which can positively or negatively impact on the estimation. / The parameters' description sheet provides more information about each parameter					Category	Factor		Assessment	Parameter			Factor	Muy_Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy_Alto	Extra_Alto
		2^24	2					Atributos del Producto	RELY		Muy_Bajo	0,82			RELY	0,82	0,92	1	1,1	1,26
	N1	1	1	Baja			1 a 5 DET	6 a 19 DET	>=20 DET					DATA		Bajo	0,9			DATA		0,9	1	1,14	1,28
Salida	N2	1	1	Baja		Complejidad	5	19	20					CPLX		Normal	1			CPLX	0,73	0,87	1	1,17	1,34	1,74
				RUSE		Alto	1,07			RUSE		0,95	1	1,07	1,15	1,24
	N4	1	2	Baja					DOCU		Muy_Alto	1,23			DOCU	0,81	0,91	1	1,11	1,23
				0 - 1	1	Baja	Baja	Media					Atributos de Plataforma	TIME		Extra_Alto	1,63			TIME			1	1,11	1,29	1,63
				2 – 3	3	Baja	Media	Alta					STOR		Normal	1			STOR			1	1,05	1,17	1,46
				>=4	4	Media	Alta	Alta					PVOL		Alto	1,15			PVOL		0,87	1	1,15	1,3
				Atributos del Personal	ACAP		Muy_Alto	0,71			ACAP	1,42	1,19	1	0,85	0,71
				Clasificación	Clasificación	Clasificación					PCAP		Muy_Bajo	1,34			PCAP	1,34	1,15	1	0,88	0,76
				Complejidad	Baja	Media	Alta					AEXP		Bajo	1,1			AEXP	1,22	1,1	1	0,88	0,81
				EO	4	5	7					PEXP		Normal	1			PEXP	1,19	1,09	1	0,91	0,85
				LTEX		Alto	0,91			LTEX	1,2	1,09	1	0,91	0,84
	Nombre	Nº de Registros Lógicos(FTR)	Atributos(DET)	Clasificación		Cantidad					PCON		Muy_Alto	0,81			PCON	1,29	1,12	1	0,9	0,81
Consulta	Ver Datos de un Dispositivo			Baja					Atributos del Proyecto	TOOL		Muy_Bajo	1,17			TOOL	1,17	1,09	1	0,9	0,78
	Preguntar por IP de Punto de Acceso			Alta					SITE		Bajo	1,09			SITE	1,22	1,09	1	0,93	0,86	0,8
	Encender los Dispositivos					SCED		Muy_Bajo	1,43			SCED	1,43	1,14	1	1	1
	Temporizar			Media					EM			2,56
				EM-sin-SCED			1,79

				Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
				MB	B	N	A	MA	EA	Nivel	Valor
				PREC	6,2	4,96	3,72	2,48	1,24	0	MB	6,2
				FLEX	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0	B	4,05
				RESL	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0	A	2,83
				TEAM	5,48	4,38	3,29	2,19	1,1	0	MA	1,1
				PMAT	7,8	6,24	4,68	3,12	1,56	0	EA	0
				SUMA	14,18

				MB	2
				B	3
				N	4
				A	5
				MA	6
				EA	7